## Balkenplan
Nr. |  |  | Datum |  | 2015-01-27 |  |  |  | 2015-02-03 |  |  |  | 2015-02-10 |  |  |  | 2015-02-17 |  |  |  | 2015-02-24 |  |  |  | 2015-03-03 |  |  |  | 2015-03-10 |  |  |  | 2015-03-17 |  |  |  | 2015-03-24 |  |  |  | 2015-04-21 |  |  |  | 2015-04-28 |  |  |  | 2015-05-05 |  |  |  | 2015-05-12 |  |  |  | 2015-05-19 |  |  |  | 2015-05-26 |  |  |  | 2015-06-02
| Arbeitpakete / Tätigkeiten | Dauer in h |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4
1 | Konzept Definition Spiellogik (Arbeitspaket # 1) | 4 |  | SOLL | bar: 2015-02-03 L1; 2015-02-10 L4 to 2015-02-17 L2
IST
2 | UI Design(Arbeitspaket # 2) | 4 |  | SOLL | bar: 2015-02-17 L3 to 2015-03-03 L1
IST
3 | Daten Konzept (Arbeitspaket # 3) | 5 |  | SOLL | bar: 2015-02-17 L4 to 2015-03-10 L1
IST
7 | Elemente und Kombinationen definieren (Arbeitspaket # 4) | 5 |  | SOLL
IST
4 | Technologie Auswahl (Arbeitspaket # 5) | 2 |  | SOLL | bar: 2015-02-24 L4 to 2015-03-03 L1; 2015-03-10 L2 to 2015-03-10 L3
IST
5 | Game Grundstruktur (Arbeitspaket # 6) | 5 |  | SOLL | bar: 2015-03-10 L4 to 2015-03-17 L1
IST
6 | UI Grundstruktur (Arbeitspaket # 7) | 5 |  | SOLL
IST
7 | Daten Grundstruktur (Arbeitspaket # 8) | 3 |  | SOLL
IST
8 | Realisierung | 7 |  | SOLL
| Gamelogik: Kombineren von Elementen (Arbeitspaket # 9) |  |  | IST
7 | Gamelogik: Splitten von Elementen (Arbeitspaket # 10) | 5 |  | SOLL
IST
8 | Gamelogik: Energieleiste (Arbeitspaket # 11) | 5 |  | SOLL
IST
7 | Gamelogik: Element Liste (Arbeitspaket # 12) | 4 |  | SOLL
IST
8 | Gamelogik: Erfolg Liste (Arbeitspaket # 13) | 3 |  | SOLL
IST
9 | Grafiken Erstellen und Einbinden (Arbeitspaket # 14) | 12 |  | SOLL
IST
10 | Testing (Arbeitspaket # 15) | 8 |  | SOLL
IST
11 | Entwicklungs Doku (Realiserungsbericht) (Arbeitspaket # 16) | 6 |  | SOLL
IST
12 | Einführung Zusatzinfos für Publishing schreiben (Arbeitspaket # 17) | 2 |  | SOLL
IST
13 | Einführungsbericht (Arbeitspaket # 18) | 6 |  | SOLL
IST
14 | Einführungs Präsentation (Arbeitspaket # 19) | 4 |  | SOLL
IST
15 |  |  |  | SOLL
IST
16 |  |  |  | SOLL
IST
17 | Dokumentation |  |  | SOLL | bar: 2015-01-27 L1 to 2015-06-02 L4
IST
18 | Meilensteine |  |  |  | 2015-02-10 L4: ❶; 2015-02-17 L1: ❷; 2015-03-10 L4: ❸; 2015-03-17 L1: ❹; 2015-04-21 L4: ❺; 2015-04-28 L4: ❻; 2015-05-12 L1: ❼; 2015-05-12 L4: ❽; 2015-05-19 L1: ❾; 2015-05-19 L4: ❿
19 | Abschluss Initialisierungsphase ❶ | bar: 2015-01-27 L1
20 | Abgabe Studie ❷ | bar: 2015-01-27 L1
21 | Abschluss Konzeptphase ❸ | bar: 2015-01-27 L1
22 | Abgabe Konzeptbericht ❹ | bar: 2015-01-27 L1
23 | Erste Funktionierende Version des Spiels ❺ | bar: 2015-01-27 L1
24 | Fertigstellung der Grafiken ❻ | bar: 2015-01-27 L1
25 | Abschluss Realisierungsphase (Spiel fertig) ❼ | bar: 2015-01-27 L1
26 | Abgabe Realisierungsbericht ❽ | bar: 2015-01-27 L1
27 | Einführung (Publishing im Store) ❾ | bar: 2015-01-27 L1
28 | Abgabe Einführungsbericht ❿ | bar: 2015-01-27 L1
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿