## Balkenplan
Nr. |  |  | Datum |  | 2015-01-27 |  |  |  | 2015-02-03 |  |  |  | 2015-02-10 |  |  |  | 2015-02-17 |  |  |  | 2015-02-24 |  |  |  | 2015-03-03 |  |  |  | 2015-03-10 |  |  |  | 2015-03-17 |  |  |  | 2015-03-24 |  |  |  | 2015-04-21 |  |  |  | 2015-04-28 |  |  |  | 2015-05-05 |  |  |  | 2015-05-12 |  |  |  | 2015-05-19 |  |  |  | 2015-05-26 |  |  |  | 2015-06-02
| Arbeitpakete / Tätigkeiten | Dauer in Total h |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L1 | L2 | L3 | L4
1 | Konzept Definition Spiellogik | 4 |  | SOLL | bar: 2015-02-03 L1; 2015-02-10 L4 to 2015-02-17 L2
IST
2 | UI Design | 4 |  | SOLL | bar: 2015-02-17 L3 to 2015-02-24 L1
IST
3 | Daten Konzept | 4 |  | SOLL | bar: 2015-02-17 L4 to 2015-02-24 L2
IST
7 | Elemente und Kombinationen definieren | 6 |  | SOLL | bar: 2015-02-24 L3 to 2015-03-03 L1
IST
4 | Technologie Auswahl | 1 |  | SOLL | bar: 2015-03-03 L2
IST
5 | Game Grundstruktur | 4 |  | SOLL | bar: 2015-03-03 L3 to 2015-03-10 L1
IST
6 | UI Grundstruktur | 3 |  | SOLL | bar: 2015-03-03 L4 to 2015-03-10 L2
IST
7 | Daten Grundstruktur | 4 |  | SOLL | bar: 2015-03-10 L3 to 2015-03-17 L1
IST
8 | Realisierung | 8 |  | SOLL | bar: 2015-03-10 L4 to 2015-03-24 L1
| Gamelogik: Kombineren von Elementen |  |  | IST
7 | Gamelogik: Splitten von Elementen | 4 |  | SOLL | bar: 2015-03-17 L4 to 2015-03-24 L2
IST
8 | Gamelogik: Energieleiste | 4 |  | SOLL | bar: 2015-03-24 L3 to 2015-04-21 L1
IST
7 | Gamelogik: Element Liste | 4 |  | SOLL | bar: 2015-03-24 L4 to 2015-04-21 L2
IST
8 | Gamelogik: Erfolg Liste | 4 |  | SOLL | bar: 2015-04-21 L3 to 2015-04-28 L1
IST
9 | Assets Erstellen und Einbinden | 12 |  | SOLL | bar: 2015-03-10 L4 to 2015-04-28 L1
IST
10 | Testing | 8 |  | SOLL | bar: 2015-04-21 L4 to 2015-05-05 L1
IST
11 | Entwicklungs Doku (Realiserungsbericht) | 8 |  | SOLL | bar: 2015-03-10 L4 to 2015-05-12 L1
IST
12 | Einführung Zusatzinfos für Publishing schreiben | 2 |  | SOLL | bar: 2015-05-05 L4 to 2015-05-12 L1
IST
13 | Einführungsbericht | 6 |  | SOLL | bar: 2015-05-12 L2 to 2015-05-19 L2
IST
14 | Einführungs Präsentation | 4 |  | SOLL | bar: 2015-05-19 L3 to 2015-05-26 L2
IST
15 |  |  |  | SOLL
IST
16 |  |  |  | SOLL
IST
18 | Meilensteine |  |  |  | 2015-02-10 L4: ❶; 2015-02-17 L1: ❷; 2015-03-10 L4: ❸; 2015-03-17 L1: ❹; 2015-03-24 L4: ❺; 2015-04-21 L4: ❻; 2015-05-05 L4: ❼; 2015-05-12 L4: ❽; 2015-05-19 L1: ❾; 2015-05-19 L4: ❿
19 | ❶ Abschluss Initialisierungsphase | bar: 2015-01-27 L1
20 | ❷ Abgabe Studie | bar: 2015-01-27 L1
21 | ❸ Abschluss Konzeptphase, Grundarchitektur | bar: 2015-01-27 L1
22 | ❹ Abgabe Konzeptbericht | bar: 2015-01-27 L1
23 | ❺ Erste Funktionierende Version des Spiels | bar: 2015-01-27 L1
24 | ❻ Fertigstellung der Grafiken | bar: 2015-01-27 L1
25 | ❼ Abschluss Realisierungsphase (Spiel fertig) | bar: 2015-01-27 L1
26 | ❽ Abgabe Realisierungsbericht | bar: 2015-01-27 L1
27 | ❾ Einführung (Publishing im Store) | bar: 2015-01-27 L1
28 | ❿ Abgabe Einführungsbericht | bar: 2015-01-27 L1
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿